

Утверждаю

Директор МБОУ ЦДТ «Паллада»

«15» февраля 2021 года

\_В.И.Власенко

**План работы**

**Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества «Паллада» г. Советская Гавань**

**на 2021 год**

**г. Советская Гавань**

**2021 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Портфель проектов 3-11

1. 1. Региональный проект "Успех каждого ребенка". 3

1.2. Ведомственные проекты

1.2.1  Одаренный ребенок = одаренный учитель 3

1.2.2. Учись и работай в Хабаровском крае 4

1.2.3. Дополнительное образование: формула успеха 5-6

1.2.4. Педкластер27 7

1.2.5. Практика эффективного управления 8

2. Календарь основных мероприятий на 2021 год 8-11

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
**"Успех каждого ребенка"**

**Куратор проекта:** Власенко В.И.

**Руководитель проекта:** Толпышева С.Н.

**Задачи и результаты проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование задачи / результата | Контрольная точка | Ответственный |
| Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Советско-Гаванского района, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | |
| Охват ДОП детей с ОВЗ не менее 3% об общего количества учащихся | 31.12.2021 | Толпышева С.Н. |
| Не менее 30% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | 31.12.2021 | Толпышева С.Н., педагоги дополнительного образования |
| Организация работы по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (внедрение системы персонифицированного дополнительного образования, 2-й этап) | 31.12.2021 | Толпышева С.Н. |

**ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ**

ПРОЕКТ

**"Одаренный ребенок = одаренный учитель"**

**Куратор проекта:** Власенко В.И.

**Руководитель проекта:** Толпышева С.Н.

**Задачи и результаты проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование задачи / результата | Контрольная точка | Ответственный |
| Проведён мониторинг участия обучающихся в конкурсах различного уровня | 31.01.21  31.05.21 | Толпышева С.Н. |
| Создан банк одарённых детей по итогам 2020-2021 учебного года | 01.09.201 | Толпышева С.Н. |
| Обеспечено методическое сопровождение подготовки и проведения муниципальных мероприятий по выявлению и развитию одарённости детей | 01.01-31.12.21 | Толпышева С.Н. |

ПРОЕКТ

**"Учись и работай в Хабаровском крае"**

**Куратор проекта** Власенко В.И.

**Руководитель проекта** Толпышева С.Н.

**Администратор проекта** Билашевская Н.В.

**Задачи и результаты проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование задачи / результата | Контрольная точка | Ответственный |
| Создание организационно-управленческих, информационно-методических и кадровых условий, способствующих самоопределению и самореализации обучающихся с учетом потребностей регионального рынка труда | | |
| Проведен мониторинг реализации образовательных программ в сетевой форме | 31.12.2021 | Толпышева С.Н., педагоги-организаторы |
| Сформирован реестр наставников и наставляемых в учреждении | 31.12.2021 | Толпышева С.Н., педагоги дополнительного образования |
| Принято участие в разработке и реализации муниципальной целевой модели наставничества по профориентации обучающихся образовательных организаций Советско-Гаванского муниципального района «Вместе к успеху» | 31.12.2021 | Толпышева С.Н. |
| Принято участие в организации и проведении районного этапа чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | 31.04.2021 | Толпышева С.Н. |
| Проведены профориентационные мероприятия | 31.12.2021 | Толпышева С.Н. Билашевская Н.В. |
| Принято участие в онлайн дискуссии «Почему «буксует» профориентация | 30.04.21 | Толпышева С.Н. |

ПРОЕКТ

**"Дополнительное образование: формула успеха"**

**Куратор проекта:** Власенко В.И.

**Руководитель проекта:** Толпышева С.Н.

**Задачи и результаты проекта:** Билашевская Н.В., Перетягина Е.В., Кузнечихина Е.А., Зенкова О.Ю., Верещагина Л.Г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование задачи / результата | Контрольная точка | Ответственный |
| Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования детей | | |
| Выполнены задачи плана-графика по разработке НПА для обеспечения внедрения системы персонифицированного дополнительного образования (ПДО) в 2021 году | 01.03.2021 | Толпышеа С.Н. |
| Система ПДО внедрена в районных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 01.03.2021 | Толпышеа С.Н. |
| На портале ПДО реализуемые адаптированные дополнительные общеобразовательные программы приведены в соответствие с законодательством об образовании | 01.04.2021 | Толпышеа С.Н. |
| Обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, интересами семьи и общества, создание условий для доступности дополнительного образования для каждого ребенка | | |
| Разработаны и внедрены 2 ДООП с применением дистанционных курсов дополнительного образования детей/ программ с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с учетом индивидуальных образовательных особенностей детей | 01.10.2021 | Толпышева С.Н.  Билашевская Н.В.  Перетягина Е.В. |
| Разработаны и внедрены 3 различных типов, реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также негосударственных (частных), научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики | 01.10.2021 | Власенко В.И.  Толпышева С.Н. |
| Разработаны и внедрены 5 разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ | 01.12.2021 | Толпышева С.Н. |
| Проведена независимая оценка качества реализации дополнительных общеобразовательных программ на основе применения АИС НОКО на платформе АСМА | 01.12.2021 | Толпышева С.Н. |
| Внедрена электронная система управления дистанционным обучением с возможностью размещения материала и организацией потокового видео АИС "СДО" (в рамках системы АИС ПФДО) | 01.12.2021 | Толпышева С.Н. |
| Обеспечена работа 2 муниципальных профессиональных объединений по внедрению в работу образовательных организаций новых технологий организации дополнительного образования: | | |
| Постоянно действующий семинар на базе педагогов-мастеров «Практика организации работы по индивидуальному образовательному маршруту обучающегося» | 01.01- 01.05.21 | Кузнечихина Е.А. |
| Онлайн кабинет педагога дополнительного образования «Технология разработки разноуровневой дополнительной общеобразовательной программы | 01.01-01.05.21 | Зенкова О.Ю. |
| Представлен опыт работы Верещагиной Л.Г., педагога-организатора МБОУ ЦДТ «Паллада», «Использование возможностей социальных партнёров в гражданско-патриотическом воспитании обучающихся» | 31.03.21 | Толпышева С.Н.  Верещагина Л.Г. |
| Принято участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" | 30.04.21 | Толпышева С.Н.  Перетягина Е.В. |
| Принято участие в работе круглого стола «Реализация дополнительных общеобразовательных программ технического направления и программ внеурочной деятельности технической направленности в Год науки и технологий: проблемы и перспективы» | 30.09.21 | Перетягина Е.В. |
| Проведены Дни открытых дверей ЦДТ «Паллада» | 30.09.2021 | Толпышева С.Н. |
| Проведён мониторинг «Реализация разноуровневых и сетевых дополнительных общеобразовательных программ» | 31.10.21 | Толпышева С.Н. |
| Проведён педагогический саммит «Дополнительное образование в районе «От цели развития до результата» | 30.11.21 | Толпышева С.Н. |
| Принято участие в работе творческих групп «Реализация концепции дополнительного образования в районе» по разработке муниципальной программы развития дополнительного образования на 2022-2025г.г. | 30.11.21 | Толпышева С.Н. |
| Принято участие в конференции «Опыт реализации программы воспитания и социализации в общеобразовательной организации» | 31.12.21 | Толпышева С.Н. |

1. ПРОЕКТ
2. **"Педкластер27"**
3. **Куратор проекта:** Власенко В.И.
4. **Руководитель проекта:** Толпышева С.Н.
5. **Задачи и результаты проекта:** Билашевская Н.В., Перетягина Е.В., Котлова Л.В., Спицына Н.В., Верещагина Л.Г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование задачи / результата | | 1. Контрольная точка | | 1. Ответственный |
| Разработка современных практик наставничества в рамках допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников в условиях кластерного взаимодействия образовательных организаций края | | | | |
| Реализуется программа допрофессиональной подготовки школьников «Педагогический ориентир» | 1. 01.09.2021 | | 1. Котлова Л.В. | |
| ДООП «Педагогический ориентир» включена в реестр лучших практик и решений по организации допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников | 1. 31.12.2021 | | 1. Толпышева С.Н. 2. Котлова Л.В. | |
| МБОУ ЦДТ «Паллада» участвует в реализации муниципальной модели ориентации обучающихся на педагогическую профессию» | 1. по отдельному плану | | Толпышева С.Н. | |
| Принято участие в районной каникулярной профориетационной школе «Город мастеров» по направлению «Педагог дополнительного образования « и др. | 1. 31.12.2021 | | 1. Толпышева С.Н. | |
| Организована стажировка участников районного педагогического класса в учреждении в каникулярный период по профессии «Педагог дополнительного образования», «Педагог-организатор», «Вожатый». | 1. 31.12.2021 | | 1. Толпышева С.Н. 2. Котлова Л.В. | |
| Реализуются практики наставничества по модели "учитель-ученик", "ученик-ученик" | 01.05.2021 | | 1. Толпышева С.Н. 2. Котлова Л.В. 3. Спицына Н.В. 4. Верещагина Л.Г. 5. Перетягина Е.В. 6. Билашевская Н.В. | |
| Принято участие в форуме наставников с целью презентации и поощрения лучших практик наставничества в образовательных организациях района | 25.12.2021 | | 1. Толпышева С.Н. 2. Котлова Л.В. 3. Спицына Н.В. 4. Верещагина Л.Г. 5. Перетягина Е.В. 6. Билашевская Н.В. | |
| Разработка современных практик наставничества в подготовке студентов педагогических специальностей и направлений подготовки | | | | |
| Разработка и сопровождение современных моделей подготовки вожатских кадров | | | | |
| Принято участие в профессиональном обучении школьников по программе "Вожатый" в рамках программы «Школа будущего педагога» | 1. 31.12.2021 | | 1. Котлова Л.В. | |
| Проведен районный конкурс «Я - вожатый» | 1. 30.11.2020 | | 1. Котлова Л.В. | |

ПРОЕКТ

1. **"Практика эффективного управления"**
2. **Куратор проекта:** Власенко В.И.
3. **Руководитель проекта:** Толпышева С.Н.
4. **Задачи и результаты проекта:** Билашевская Н.В., Перетягина Е.В., Котлова Л.В., Спицына Н.В., Верещагина Л.Г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование задачи / результата | 1. Контрольная точка | 1. Ответственный |
| Формирование кадрового резерва управленческих кадров | | |
| Принято участие в работе по профессиональному росту лиц, включенных в кадровый резерв руководителей образовательной организации, в том числе на основе.  организаций | 1. 31.12.2020 | 1. Толпышева С.Н. |
| 1. Повышение профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций | | |
| Обеспечено участие в стажировках руководителей образовательных организаций и лиц из числа резерва на базе краевых центров управленческих компетенций | 1. 31.12.2021 | Толпышева С.Н. |
| Принято участие в повышении квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) | 1. 31.12.2021 | Толпышева С.Н. |
| Принято участие в заседаниях Совета по вопросам общего и дополнительного образования с презентацией лучших управленческих практик на муниципальном уровне | 1. 31.12.2021 | Толпышева С.Н. |

**КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Январь** | | |
|  | Музейный час «Советская Гавань – мой город родной», посвящённый 80-летию присвоения рабочему посёлку Советская Гавань статуса города | 1-11 классы | Верещагина Л.Г |
|  | Творческий марафон для всей семьи «Мама, папа, я – семья» | 1-11 классы | Л.В.Котлова |
|  | Конкурс заметок в газету «Эко-репортаж» | 5-11 классы | Спицына Н.В. |
|  | Конкурс агитбригад «Планета Земля – наш дом» | 3-5; 6-7 классы | Спицына Н.В. |
|  | **Февраль** | | |
|  | Краевая патриотическая Акция «Вечный след на Земле» | 1-11 классы | Верещагина Л.Г |
|  | Брейн-ринг «Планета профессий» | 8 классы | Н.В.Билашевская |
|  | Игровая программа для всей семьи «Неразлучные друзья взрослые и дети» | 1-4 классы | Котлова Л.В. |
|  | Конкурс – игра «По морям-океанам» | 7-8 класс | Спицына Н.В. |
|  | Конкурс детского творчества «Бережем планету вместе» | 5-18 лет | Спицына Н.В. |
|  | **Март** | | |
|  | Конкурс краеведческих исследовательских работ «Школьный музей представляет…» | 5-11 классы | Верещагина Л.Г |
|  | Неделя «Музей и дети» | 1-11 классы | Верещагина Л.Г |
|  | Краеведческая олимпиада «Край мой любимый, дом родной» | 3 классы | Верещагина Л.Г |
|  | Мастер-класс «Папа, мама, я – инженерная семья» | 5-8 классы | Перетягина Е.В. |
|  | Выставка действующих моделей роботов | 5-8 классы | Перетягина Е.В. |
|  | Олимпиада «Эколята-дошколята» | ДОУ | Спицына Н.В. |
|  | Участие в краевой НПК «Шаг в будущее» | 9-11 классы | Спицына Н.В. |
|  | Кадетский бал | Кадеты | Верещагина Л.Г |
|  | Межрайонный конкурс методической продукции естественнонаучной направленности | педагоги | Спицына Н.В. |
|  | **Апрель** | | |
|  | Районный этап краевой Акции «Имя на обелиске» | 1-11 классы | Верещагина Л.Г |
|  | Акция «День Земли» | ДОУ  1-11 классы | Спицына Н.В. |
|  | Конкурсная программа «Здоровым быть здорово» | 5-7 классы | Н.В.Билашевская |
|  | Фестиваль летательных аппаратов | 5-11 классы | Перетягина Е.В. |
|  | Шахматный турнир «Белая ладья» | 1-4 классы | Перетягина Е.В. |
|  | Битва хоров | 4-11 классы | Л.В.Котлова, |
|  | **Май** | | |
|  | Конкурс поздравительных открыток «Привет от другого поколения» | 1-4 классы | Верещагина Л.Г |
|  | Итоговый слёт поисковых отрядов | Активисты школьных музеев | Верещагина Л.Г |
|  | Вахта Памяти | 1-11 классы  ДОУ | Верещагина Л.Г |
|  | Конкурс творческих работ «Первоцветы» | ДОУ, 1-8 кл | Спицына Н.В., |
|  | Межрайонный конкурс рисунков «Лососевые рыбы нашего края» | 1-11 кл | Спицына Н.В. |
| **Июнь** | | | |
|  | Выставка детского творчества | ЦДТ «Паллада» | Л.В.Котлова, |
|  | Мероприятие ко Дню России | ЛОУ | Котлова Л.В. |
|  | Единый выпускной | Выпускники ОО | Котлова Л.В. |
|  | Митинг «День Памяти и скорби» | ЛОУ | Верещагина Л.Г. |
|  | Квест «Заповедные тропинки», посвященный Дню защиты окружающей среды | ЛОУ | Спицына Н.В., |
| **Июль** | | | |
|  | Конкурс «Защитники природы» | ЛОУ | Спицына Н.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Сентябрь** | | |
|  | Квест «Тропой амурского тигра» | 1-4 классы | Спицына Н.В. |
|  | Краевой конкурс уголков и стендов Эколят и Молодых защитников Природы | 1-4 классы | Спицына Н.В. |
|  | День экологической тропы | 1-11 класс | Спицына Н.В. |
|  | Межрайонный конкурс методических материалов естественнонаучной направленности | педагоги | Спицына Н.В. |
|  | Стартовый Слёт патриотических отрядов | 5-11 класс | Верещагина Л.Г. |
|  | Конкурс рисунков, фотографий «Золотой сентябрь» | 1-11 класс | Котлова Л.В.  Перетягина Е.В |
|  | День открытых дверей | 1-4 класс | Котлова Л.В. |
| **Октябрь** | | | |
|  | Дистанционный районный этап краевой краеведческой конференции, посвященный 82-ой годовщине со дня образования Хабаровского края | 5-11 класс | Верещагина Л.Г |
|  | Дистанционный конкурс сочинений, фотографий «Школьная страна» | 5-11 класс | Л.В.Котлова |
|  | Дистанционный конкурс видеороликов «День гражданской обороны» | 5 класс | Верещагина Л.Г |
|  | Онлайн викторина «Знать –  чтобы жить» | 6 класс | Билашевская Н.В., |
|  | Конкурс исследовательских (5-11 кл.) и творческих (д/с, 1-11 кл.) работ учащихся «Наш дом – Земля» | ДОУ, 1-11 класс | Спицына Н.В. |
|  | Методический конкурс экологических игр | педагоги | Спицына Н.В. |
|  | **Ноябрь** | | |
|  | Межрайонный заочный конкурс методических материалов естественнонаучной направленности | Педагоги | Спицына Н.В. |
|  | Старт Природоохранной акция «Помоги зимующей птице»  - конкурс «птичьих столовых» «Мы столовую открыли»;  - конкурс творческих работ «Зимующие птицы». | 1-11 класс | Спицына Н.В. |
|  | Районный этап краевого дистанционно-образовательного проекта «И на Востоке завоеван Мир!», посвященный окончанию Второй мировой войны на Дальнем востоке | 6-11 класс | Верещагина Л.Г. |
|  | Онлайн турнир по шахматам «Белая Ладья» | 1-11 класс | Перетягина Е.В. |
|  | Дистанционный конкурс леготворчества | ДОУ | Перетягина Е.В. педагог-организатор |
|  | Дистанционная экологическая НПК «Юные исследователи» | 6-11 класс | Спицына Н.В., |
|  | Конкурсная программа для детей и родителей «Родник неиссякаемый», посвященный Дню Матери в России | 1-4 класс | Л.В.Котлова, |
|  | Дистанционный конкурс «Письмо неизвестному солдату» | 8-11 класс | Верещагина Л.Г |
|  | Онлайн викторина «Дорожная безопасность» | 4 класс | Н.В.Билашевская |
| **Декабрь** | | | |
|  | Дистанционный конкурс эссе «Письмо неизвестному солдату» | 8-11 класс | Верещагина Л.Г. |
|  | Дистанционный конкурс литературно - музыкальных композиций «О героях былых времён» | 5-11 класс | Верещагина Л.Г. |
|  | Районный этап краевой акция «Имя Героя» | 5-11 класс | Верещагина Л.Г. |
|  | Интерактивная игра «Знай и соблюдай» | 7 класс | Билашевская Н.В. |
|  | Техноелка | 1-11 класс | Перетягина Е.В. |
|  | Онлайн викторина «Приключение в стране Новогодия» | 1-4 класс | Котлова Л.В. |
|  | Новогодний марафон дружбы | 5-11 класс | Котлова Л.В. |
|  | Конкурс творческих работ «Экологическая елочка» | 1-4 класс | Спицына Н.В. |
|  | Новогодние утренники | 1-4 класс | Котлова Л.В. |

Директор МБОУ ЦДТ «Паллада» В.И.Власенко