## УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ЦДТ «Паллада»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Толпышева С.Н.

01 сентября 2022 года

## **Дорожная карта реализации проекта**

## **«Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в систему дополнительного образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Содержание деятельности | Задачи | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| **Подготовительный** | Приказ о реализации работы краевого инновационного комплекса «Модель вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в систему дополнительного образования» | Назначение ответственных | Декабрь 2021 | МОЦ, ИМЦ | Создание рабочей группы |
| Создание муниципального координационного совета по внедрению модели  | Привлечь всех возможных и потенциальных партнеров из культуры, спорта, НКО. | Апрель 2022  | МОЦ | Распределение задач |
| Проведение мониторинга | Выявить количество несовершеннолетних, состоящих на общешкольном учете\ на учете в КДН | Май, сентябрь 2022 | Школы 1,2,3,5 | Определен состав целевой группы |
| Изучение интересов учащихся | Проведение диагностики интересов учащихся | До 10.09.2022 | Школы 1,2,3,5 | Группировка детей по интересам |
| Составление реестра потенциальных наставников и их подготовка | Исходя из запросов детей определенных подобрать наставников  | Сентябрь 2022 | МОЦ, школы 1,2,3,5 | Закрепление наставников за детьми |
| Подготовка и организация работы профориентационного кабинета | Привлечение педагогов-психологов муниципальной психологической службы. Разработка положения о деятельности этой службы. Подбор помещения. Составление графика работы | Сентябрь 2022 | ИМЦ | Психолого-педагогическое и профориентационное сопровождение участников модели |
| **Основной**  | Заседание рабочей группы «Разработка дорожной карты. Определение механизмов создания продуктов КИК» |  | Июль 2022 | Рабочая группа | Дорожная карта по реализации КИК |
| Заседание рабочей группы «О задачах на 2022-2023 гг.» |  | Август 2022 | Рабочая группа | Определение плана работы |
| Разработка Положения по реализации краткосрочных ДООП для учащихся находящихся в трудной жизненной ситуации |  | Сентябрь-октябрь 2022 | МОЦ, ИМЦ | Положение  |
| Консультация для наставников по созданию индивидуального плана сопровождения обучающихся | Определение этапов и задач работы | Сентябрь 2022  | МОЦ, ИМЦ | Разработка индивидуального плана сопровождения наставниками |
| Проведение консультаций по разработке краткосрочных ДООП | Разработка краткосрочных ДООП | Сентябрь 2022 | МОЦ, ИМЦ |  |
| Разработка краткосрочных программ  | Разработка краткосрочных программ согласно выявленным интересам учащихся | Сентябрь 2022 | Школы,УДО | Краткосрочные ДООП |
| Проведение консультаций по разработке краткосрочных ДООП | Разработка краткосрочных ДООП | Сентябрь 2022 | МОЦ, ИМЦ |  |
| Разработка краткосрочных программ  | Разработка краткосрочных программ согласно выявленным интересам учащихся | Сентябрь 2022 | Школы,УДО | Краткосрочные ДООП |
| Представление краткосрочных ДООП педагогами | Корректировка программ | Октябрь 2022 | Педагоги школ 1,2,3,5 УДО | Готовые к реализации краткосрочные ДООП |
| Реализация краткосрочных ДООП  | Реализация краткосрочных ДООП согласно графику | Октябрь-май | Педагоги школ 1,2,3,5 УДО |  |
| Реализация индивидуальных планов сопровождения учащихся |  | Октябрь-май | Педагоги школ 1,2,3,5 УДО | Индивидуальный план сопровождения |
| Заседание рабочей группы «Об итогах разработки индивидуальных план сопровождения, краткосрочных ДООП»» |  | Ноябрь 2022 | Рабочая группа | Рекомендации по реализации индивидуальных планов сопровождения, краткосрочных ДООП |
| Проведение коллективного мероприятия с семьями учащихся |  | Ноябрь 2022  | МОЦ | Вовлечение родителей во внеурочную деятельность, совместное времяпрепровождения детей и родителей |
| Заседание рабочей группы «Корректировка списков» |  | Март 2022 | Рабочая группа | Списки учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Заседание рабочей группы «Диагностика предпочтений учащихся» |  | Апрель 2022 | Рабочая группа |  Диагностика интересов учащихся |
| **Заключительный** | Презентация реализованных краткосрочных ДООП, индивидуальных планов сопровождения учащихся |  | Март 2023 | Педагоги школ 1,2,3,5 УДО | Создание брошюры лучших практик |
| Корректировка краткосрочных программ для последующей реализации |  | Апрель 2023 | Педагоги школ 1,2,3,5 УДО |  |
| Заседание рабочей группы «Об итогах реализации проекта. Планирование работы на лето 2023 г.» |  | Апрель 2023 | Рабочая группа | Дорожная карта по реализации проекта КИК на лето 2023 г.  |
| Создание продукта КИК |  | Сентябрь-декабрь 2023 |  | «Модель индивидуального плана сопровождения обучающихся, находящихся в ТЖС»«Модель вовлечения учащихся, находящихся в ТЖС в систему дополнительного образования района»«Краткосрочные ДООП для учащихся, находящиеся в ТЖС» |

|  |
| --- |
|  |